

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021 № 77-а

О внесение изменений в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2019 №1480-а «Об утверждении в новой редакции Муниципальной программы Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы»

В целях приведения нормативных актов Администрации Колыванского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2019 №1480-а «Об утверждении в новой редакции Муниципальной программы Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению правовой, кадровой, организационно-контрольной работы и труда Администрации Колыванского района Новосибирской области (Малахова С.В.) обеспечить направление настоящего постановления на опубликование в официальном источнике муниципальных правовых актов Администрации Колыванского района Новосибирской области.
3. МКУ «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112, материально-технического сопровождения» (Савельев В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Колыванского района Новосибирской области Румынскую Ж.В.

Глава Колыванского района

Новосибирской области Е.Г. Артюхов

Толстова А.А.

51-102

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением

Администрации Колыванского района

Новосибирской области

от 26.02.2021 № 77-а

Изменения

В Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2019 №1480-а «Об утверждении в новой редакции Муниципальной программы Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы» (далее-Изменения)

В приложении к постановлению Администрации Колыванского района Новосибирской области от 14.11.2019 №1480-а «Об утверждении в новой редакции Муниципальная программа Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы»:

1. В разделе I «Паспорт Муниципальной Программы Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2015-2018 годы»: ) строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | Общий объем финансирования, тыс. руб.\* | | в том числе | | | | | ФБ | ОБ | РБ | ВбИ | | 2019 год | 68435,445 | |  | 48601,6 | 19833,845 |  | | 2020 год | 87 906, 8 | | 300,0 | 75 061,5 | 12  545,3 |  | | 2021 год | 58 604,2 | | 13 597,6 | 36 562,8 | 8 443,8 |  | | 2022 год | 24 657,15 | |  | 7 903,9 | 16753,25 |  | | итого | 239 603,59 | | 13 897,6 | 168 129,8 | 57 576,195 |  | |  | | \* - прогнозные объемы | | | | | |

1. Раздел X «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

Прогнозный объем финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2019 - 2022 годы составляет 239 603,59 тыс. рублей, в том числе из Федерального бюджета- 13897,6, областного бюджета – 168 129,8 тыс. рублей, из районного бюджета – 57 576,195 тыс. рублей. Сводные финансовые затраты муниципальной программы представлены в Приложении 3 к Программе.

Для реализации мероприятий муниципальной программы необходимо:

1) в 2019 году –68 435,445тыс. руб.;

2) в 2020 году – 87 906,8 тыс. руб.;

3) в 2021 году –58 604,42тыс. руб.;

4) в 2022 году – 24 657,15 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной программы объем финансовых средств может уточняться с учётом реальных возможностей районного бюджета, а так же привлечения дополнительных источников финансирования.

1. Приложение 2 «Мероприятия Муниципальной программы Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к Изменениям.
2. Приложение 3 «Финансовое обеспечение» изложить в редакции согласно приложению 2 к Изменениям.

Приложение1 к Изменениям

«Приложение 2

к Муниципальной программе

Колыванского района

Новосибирской области

«Развитие образования

в Колыванском районе

Новосибирской области

на 2019-2022 годы»

Мероприятия Муниципальной программы Колыванского района Новосибирской области

«Развитие образования в Колыванском районе

Новосибирской области на 2019-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Показатель | Единица измерения | | Период реализации программы | | | | | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |
| 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| ЦЕЛЬ: Обеспечение условий, доступности и качества развития системы общего и дополнительного образования, соответствующего запросам населения, перспективным задачам социально-экономического развития Колыванского района Новосибирской области | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение качества образования | | | | | | | | | | | | |
| Переход общеобразовательных организаций на федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения | Количество учащихся, осваивающих ФГОС | % | | 75 | | 90 | 100 | 100 | | общеобразовательные организации | Доведение доли численности учащихся школ района, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов до100%. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Приобретение бланков документов об образовании, похвальных листов, грамот, медалей «за особые успехи в учении» | Количество общеобразова-тельных организаций, имеющих право выдавать документы государственного образца | штук | | 20 | | 20 | 20 | 20 | | Общеобразовательные организации | Получение выпускниками школ аттестатов об основном общем образовании, аттестатов о среднем общем образовании, свидетельств об освоении программы основного общего образования, похвальных листов, грамот, медалей «за особые успехи в учении». | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 60,0 | | 60,0 | 76,0 | 78,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | | 60,0 | | 60,0 | 76,0 | 78,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Организация и проведение процедур независимой оценки качества образовательных результатов в общеобразовательных организациях района, в том числе всероссийских проверочных работ, региональных мониторингов предметных достижений и других процедур. | Количество | Общеобразовательные учреждения | | 20 | | 20 | 20 | 20 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области, общеобразовательные организации | Рост доли обучающихся имеющих положительные результаты по итогам независимых оценочных процедур качества образовательных результатов. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций, в том числе техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов. | Количество | количество выпускников 9-х и 11-х классов | | 370 | | 385 | 388 | 396 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  общеобразовательные организации района, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Проведение государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов в соответствии с действующим законодательством на высоком организационном уровне. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 293,6 | | 320,0 |  | 250,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | | 293,6 | | 320,0 |  | 250,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Проведение Государственной аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам основного общего образования МБОУ «Колыванская школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» | Количество | образовательных организаций | | 1 | |  |  |  | | МБОУ «Колыванская школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья» | Увеличение количества образовательных организаций, имеющих право выдавать выпускникам документы государственного образца. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Организация и проведение районного праздника «День первоклассника» | Количество | Учащихся 1 классов школ района | | 350 | | 357 | 367 | 385 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области , МБУДО «Колыванский ДДТ», учреждения культуры,  общеобразовательные организации района. | Повышение образовательной мотивации школьников | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | |  |  | 25,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  | 25,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Балл выпускников школ района | Количество | количество выпускников 11-х классов | | 87 | | 93 | 95 | 95 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области, МБУДО «Колыванский ДДТ», РМБУ Колыванский ДК «Юность», общеобразовательные организации района. | Чествование выпускников школ района, поощрение учащийся молодежи, достигших успехов в учении, спорте, творчестве и других видах деятельности. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | |  |  | 70,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  | |  |  | 70,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  | |  |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | | тыс. рублей | | 353,6 | | 380,0 | 76,0 | 423,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | | X | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | X | | X | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 353,6 | | 380,0 | 76,0 | 423,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | | X | X | X | |  |  | |
| задача 2 Развитие воспитательного пространства для детей и подростков. Профилактика всех форм асоциального поведения детей. | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для участия обучающихся и воспитанников образовательных организаций в мероприятиях, конкурсах, профильных сменах различного уровня по направлениям развития воспитания:  - патриотического;  -духовно-нравственного;  - здорового образа жизни;  - экологического;  - социальной активности и молодежного самоуправления;  - безопасности жизнедеятельности;  -трудового воспитания и профессионального самоопределения. | Количество | Количество участников | | 430 | 440 | | 450 | 455 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области образовательные организации района, МБУ ДО «Колыванский ДДТ», учреждения культуры района. | Саморазвитие и самореализация детей посредством включения их в воспитательное пространство. Развитие социальной активности обучающихся. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 90,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 90,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Организация и проведение районных мероприятий, социальных акций, муниципальных этапов всероссийских и региональных конкурсов по безопасности дорожного движения с учащимися и воспитанниками образовательных организаций, в том числе «Безопасное колесо», «Зеленая волна» | Количество | Количество участников | | 110 | 120 | | 130 | 140 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации района, МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах. Снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 15,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 15,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Проведение, мероприятий для учащихся и воспитанников образовательных организаций Колыванского района, социальных акций направленных на профилактику различный форм асоциального поведения (в т.ч. суицидального поведения) и правонарушений среди несовершеннолетних. | Количество | дети- участники | | 230 | 250 | | 280 | 300 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области ,  образовательные организации района, МБУДО «Колыванский ДДТ», органы профилактики, в том числе КДН,ПДН. | Снижение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или иные проявления асоциального поведения. Рост численности лиц, занятых в культурных и спортивных учреждениях и мероприятиях, включенных в разнообразные, социально-востребованные сферы деятельности, актуальные проекты. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 25,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 25,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Обеспечение образовательных организаций программными, методическими, учебно-методическими, учебными материалами, современным образовательным оборудованием и инвентарем для организации воспитательного процесса. | Количество | Образовательных организаций | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации района. | Использование в образовательном процессе современных инструментов и средств воспитания. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Укрепление материальной базы патриотических клубов, юнармейских отрядов, созданных при школах района и МБУДО «Колыванский ДДТ» | Количество | Количество патриотических клубов | | 4 | 5 | | 6 | 8 | | общеобразовательные организации района, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Рост численности патриотических клубов | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 25,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 25,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Проведение конкурса на получение муниципального гранта для реализации проектов по направлениям воспитательной работы. | Количество | конкурс | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации района | Поддержка образовательных организаций в реализации, современных воспитательных программ и инициатив. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Проведение мероприятий, создание условий для допризывной подготовки, в т.ч.проведение военно- полевых сборов для учащихся 10 классов общеобразовательных организаций Колыванского района. | Количество | школьников | | 87 | 87 | | 90 | 92 | | общеобразовательные организации района, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Изучение со школьниками основ военной службы, закрепление полученных знаний на практике в условиях приближенных к жизни воинских частей. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 5,0 |  | |  | 53,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | | 5,0 |  | |  | 53,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Организация и проведение мероприятий, направленных на обмен опытом, представление лучших педагогических практик, конкурсов среди образовательных организаций и педагогов Колыванского района по направлениям, связанным с организацией внеурочной деятельности, кружковой и воспитательной работы | Количество | образовательных учреждений-участников | | 14 | 15 | | 16 | 17 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Развитие творческого потенциала детских и педагогических коллективов, распространение лучших воспитательных практик образовательных организаций района | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 5,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 5,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Организация работы муниципального штаба общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Количество | образовательных учреждений, в которых работают органы ученического самоуправления | | 4 | 6 | | 10 | 12 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области ,  образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Рост числа обучающихся, включенных в деятельность общественных объединений и органов ученического самоуправления | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 7,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 7,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Участие работников образовательных организаций, специалистов администрации Колыванского района Новосибирской области в методических мероприятиях, семинарах, конференциях различных уровней по вопросам организации воспитательной работы с детьми и молодежью и профилактики различных форм их асоциального поведения. | Количество | лиц, принявших участие | | 5 | 6 | | 6 | 7 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области ,  образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Повышение квалификации специалистов, по вопросам организации воспитательной работы с несовершеннолетними | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 5,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 5,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Организация работы служб медиации в образовательных организациях | Количество | Учреждений | | 3 | 5 | | 7 | 9 | | Образовательные организации | Сокращение обращений участников образовательных отношений по вопросам неразрешенных конфликтов | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 17,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 17,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: | | тыс. рублей | | 5,0 | X | | X | 282,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 5,0 | X | | X | 282,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 3 Совершенствование системы здоровьесбережения в муниципальных образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | | |
| Проведение спортивных состязаний среди дошкольников «Веселые старты» | Количество | детей дошкольного возраста | | 60 | 65 | | 70 | 80 | Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования; МБУ ДО «Колыванская детско-юношеская спортивна школа», МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | | Воспитание у дошкольников культуры здорового образа жизни, популяризация спорта | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 10,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 10,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Проведение социально-психологического тестирования учащихся школ района на выявление «групп риска» к потреблению наркотических веществ и склонности к суицидальному поведению | Количество | учащихся | | 320 | 350 | | 380 | 400 | Управление образования Администрации Колыванского района Новосибирской области, общеобразовательные организации района | | Своевременное выявление «групп риска», осуществление психолого-педагогического сопровождения данной категории школьников | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Оснащение учебного кабинета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) образовательным оборудованием, в т.ч. по оказанию первой медицинской помощи | Количество | школ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | Общеобразовательные организации | | Создание муниципального ресурсного центра по обучению безопасности жизнедеятельности и оказанию первой медицинской помощи | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 50,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 50,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Создание условий, проведение мероприятий для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в образовательных организациях района | Количество | Образовательных организаций имеющих лицензированные медицинские кабинеты | | 4 | 6 | | 8 | 9 | Образовательные организации | | Рост численности образовательных организаций имеющих лицензированные медицинские кабинеты | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 1 100,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 1 100,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Оздоровление, отдых и занятость школьников в каникулярное время. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных организациях (далее - ЛДП), в том числе питание детей, акарицидная обработка территорий, санитарно-гигиеническое обучение сотрудников ЛДП. | количество | ЛДП | | 17 | 17 | | 18 | 18 | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  Образовательные организации | | Рост численности детей охваченных летней занятостью, организованным отдыхом и оздоровлением | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 3 184,21 | 853,3 | | 4 067,9 | 2 727,25 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 1 305,9 |  | | 1873,1 | 1 305,9 |
| районный бюджет | тыс. рублей | | 1 878,31 | 853,3 | | 2194,8 | 1 421,35 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Укрепление материально-технической базы лагерей дневного пребывания детей, в том числе приобретение игрового оборудования, материалов и инструментов для прикладного творчества, канцелярских, принадлежностей, игр, спортивного инвентаря, для реализации программ ЛДП. | Количество | ЛДП | | 17 | 18 | | 18 | 18 | Администрация Колыванского района Новосибирской области ,  общеобразовательные организации | | Совершенствование качества предоставляемых услуг в сфере детского каникулярного отдыха, разнообразие программ ЛДП. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 185,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 185,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Укрепление материально-технической базы пищеблоков муниципальных образовательных организаций в т.ч., обновление и пополнение столового и кухонного оборудования и инвентаря | Количество | Образовательные организации | | 26 | 26 | | 26 | 26 | образовательные организаций | | увеличение доли образовательных организаций имеющих столовые,  соответствующие современным требованиям.  Увеличение охвата детей 2-х разовым школьным горячим питанием. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 251, 890 | 1 052,6 | |  | 500,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | 1000,0 | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | | 251, 890 | 52,6 | |  | 500,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях Колыванского района Новосибирской области (обеспечение питанием) | Количество | человек | | 705 | 708 | | 710 | 710 | образовательные организации | | Обеспечение питанием отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | 12372,1 | |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | 12372,1 | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Реализация образовательных программ, направленных на пропаганду здорового режима и рациона питания и повышение уровня культуры здорового питания школьников | Количество | общеобразовательные организации | | 19 | 19 | | 19 | 19 | общеобразовательные организации | | Повышение уровня культуры здорового питания участников образовательного процесса | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Проведение конкурсов, выставок, учебно-исследовательских конференций, семинаров-совещаний и круглых столов для участников образовательных отношений по вопросам обеспечения качества и безопасности питания | Количество | Мероприятия | | 2 | 3 | | 3 | 3 | Администрация Колыванского района Новосибирской области ,  образовательные организации, МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | | Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 3,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 3,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Обучение на курсах повышения квалификации и профессиональная подготовка работников пищеблоков образовательных организаций | Количество | человек | | 3 | 3 | | 3 | 15 | образовательные организации | | Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, связанных с организацией и производством питания детей в образовательных организациях района | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 80,0 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 80,0 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  |
| Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | | тыс. рублей | | 3 436,1 | 14278,0 | | 4 067,9 | 4 655,25 |  | |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X |  | |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | 1 305,9 | 13372,1 | | 1873,1 | 1 305,9 |  | |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 2 130,2 | 905,9 | | 2194,8 | 3 349,35 |  | |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X |  | |  | |
| Задача 4 Развитие кадрового потенциала системы образования | | | | | | | | | | | | |
| Участие педагогов в профессиональных конкурсах районного, регионального, всероссийского уровней, в том числе в муниципальных и областных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Воспитатель года». | Количество | количество педагогов принявших участие | | 50 | 55 | | 60 | 65 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области, образовательные организации, МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Стимулирование лучших педагогических работников района. Распространение передовых педагогических практик | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 21,122 | 67,6 | |  | 90,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 21,122 | 67,6 | |  | 90,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Создание условий для участия педагогических работников в курсах повышения квалификации, в мероприятиях методической направленности различных уровней. Проведение методических мероприятий для педагогов образовательных организаций, в т.ч. августовского совещания педагогов и руководящих работников образовательных организаций Колыванского района. | Количество | количество мероприятий | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Непрерывное повышение профессионального уровня педагогических работников вне зависимости от квалификации и сроков прохождения аттестации. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 24,723 |  | |  | 45,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 24,723 |  | |  | 45,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Организация и проведение «Декады педагогической славы» приуроченной к празднованию профессиональных праздников: «Международный день учителя» и «День воспитателя и всех дошкольных работников» | Количество | количество мероприятий | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области  МБУДО «Колыванский ДДТ» | Популяризация педагогической профессии. Чествование отличившихся работников районной системы образования | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 5,5 | 7,8 | |  | 15,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 5,5 | 7,8 | |  | 15,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Проведение районной методической недели | Количество | Педагогов-участников | | 250 | 270 | | 280 | 290 | | Администрация Колыванского района Новосибирской области,  образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников. Создание условий для обмена педагогическим опытом | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 9,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 9,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Приобретение компьютерной техники оргтехники и мультимедийного оборудования для организации методической работы с педагогами образовательных организаций | Количество | Единиц техники | |  | 2 | | 2 | 2 | | МБУДО «Колыванский ДДТ» | \рост количества и качества мероприятий для педагогов, направленных на совершенствование их профессиональных компетенций и методическое сопровождение их деятельности.. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 60,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 60,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Обеспечение деятельности ассоциации молодых педагогов Колыванского района | Количество | Молодых педагогов членов ассоциации | | 25 | 28 | | 30 | 33 | | образовательные организации, МБУДО «Колыванский ДДТ» | Методическая поддержка молодых специалистов, закрепление педагогических кадров | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: | | тыс. рублей | | 51,345 | 75,4 | | X | 239,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 51,345 | 75,4 | | X | 239,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 5. Развитие системы дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| Создание дополнительных дошкольных мест дооборудованием действующих детских групп МБДОУ «Колыванский детский сад «Светлячок» и МБДОУ «Колыванский детский сад №4» | Количество | новых мест | | 15 |  | |  |  | | Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Увеличение мест в дошкольных учреждениях на 15 | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Развитие предметно-развивающей среды соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, в том числе приобретение образовательного оборудования и инвентаря для пропедевтики инженерного образования | Количество | организаций | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Выполнение требований ФГОС к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования. Совершенствование качества предоставляемых услуг в сфере дошкольного образования | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | 99,0 | |  | 150,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  | 99,0 | |  | 150,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Работа районного консультативного пункта на базе МБДОУ «Колыванский детский сад №4» для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической помощи родителям (законным представителям) дети которых не посещают дошкольное образовательное учреждение, либо, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования . | Количество | Человек обратившихся за помощью | | 30 | 35 | | 45 | 50 | | МБДОУ «Колыванский детский сад №4» | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного возраста | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 10,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 10,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Приобретение образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования компьютерного, мультимедийного, интерактивного оборудования для использования в образовательном процессе | Количество | Образовательных организаций | | 11 | 11 | | 11 | 11 | | Образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Создание образовательных условий соответствующих современным требованиям, разнообразие образовательных средств применяемых при реализации образовательных программ дошкольного образования | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 180,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 180,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: | | тыс. рублей | | X | 99,0 | | X | 340,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | X | 99,0 | | X | 340,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 6.Совершенствование системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| Организация работы муниципального опорного центра дополнительного образования | Количество | центр | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Формирование системы взаимодействия в сфере дополнительного образования по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Лицензирование образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в школах и дошкольных образовательных организациях района. | Количество | Учреждений | | 5 | 4 | | 8 | 4 | | Общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации | Увеличение охвата детей услугами дополнительного образования | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 24,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 24,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Совершенствование материальной базы учреждений, для реализации дополнительных общеобразовательных программ, включая приобретение мебели, компьютерного, интерактивного, игрового, спортивного оборудования и инвентаря. | Количество | Образовательных организаций | | 3 | 3 | | 14 | 3 | | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Совершенствование качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования детей. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | 1 172,4 | | 9621,5 | 200,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | | 9 079,6 |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | 1 002,4 | | 378,3 |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  | 170,0 | | 163,6 | 200,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Количество | Сертификатов персонифицированного финансирования | |  | 501 | | 590 | 610 | | Образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Увеличение детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  | 2 390, 0 | | 4784,9 | 4 900,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  | 2 390, 0 | | 4784,9 | 4 900,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Методическое  и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Количество | мероприятий | |  | 12 | | 12 |  | | Управление образования; образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Обеспечение информационной открытости внедрения персонифицированного учета и финансирования дополнительного образования в районе | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 6, в том числе: | | тыс. рублей | | X | 3562,4 | | 14406,4 | 5124,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | 9 079,6 | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | X | 1 002,4 | | 378,3 | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | X | 2560,0 | | 4948,5 | 5124,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 7. Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями ФГОС, санитарных норм и правил, модернизация материально-технического и технологического оснащения образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение проведения капитальных ремонтов зданий, помещений, систем жизнеобеспечения образовательных организаций | Количество | Образовательных организаций | | 6 | 4 | | 4 | 4 | | Образовательные организации | Приведение базовой инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 54 756,2 | 50496,2 | | 30 502,9 | 6 927,9 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 46 885,7 | 47412,0 | | 29 440,8 | 6 598,0 | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 7870,5 | 3084,2 | | 1 062,1 | 329,9 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Подготовка дефектных ведомостей, смет, проектно-сметной документации, государственной экспертизы смет, (проектно-сметной документации), осуществление технического контроля над ведением ремонтных работ | Количество | Образовательных организаций | | 6 | 4 | | 4 | 4 | | Образовательные организации |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 1962,9 | 2 749,2 | |  | 75,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 1962,9 | 2 749,2 | |  | 75,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Обеспечение проведения текущих ремонтов систем жизнеобеспечения, зданий, помещений образовательных организаций, в том числе школьных котельных | Количество | Образовательных организаций | | 31 | 31 | | 31 | 31 | | Образовательные организации | Cсоответствие образовательных организаций современным требованиям | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 4 332,3 | 1244,5 | | 4 763,2 | 3 300,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | | 4682,2 |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 4 332,3 | 1244,5 | | 81,0 | 3 300,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Пополнение и обновление образовательных организаций мебелью, оборудованием и инвентарем для оснащения образовательного процесса. | Количество | Образовательных организаций | | 30 | 30 | | 30 | 30 | | Образовательные организации | Создание условий, соответствующих требованиям СанПиН и ФГОС | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 1156,6 | 14391,0 | | 4 787,8 | 350,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | | 4 518,0 |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | 13008,2 | | 188,4 |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 1156,6 | 1382,8 | | 81,4 | 350,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Пополнение и обновление образовательных организаций компьютерной техникой, оргтехникой | Количество | Образовательных организаций | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | Общеобразовательные организации | Модернизация материально-технической оснащенности образовательных организаций | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 180,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 180,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 7, в том числе: | | тыс. рублей | | 62208,0 | 68880,9 | | 40 053,9 | 10 832 ,9 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | 4 518,0 | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | 46 885,7 | 60420,2 | | 34 311,4 | 6 598,0 | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 15322,3 | 8460,7 | | 1 224,5 | 4 234,9 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 8. Создание безопасных условий в образовательных организациях Колыванского района | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | X |
| Установка и модернизация систем видеонаблюдения в образовательных организациях | Количество | Образовательных организаций | | 4 | 4 | | 1 | 4 | | образовательные организации | 100% обеспечение образовательных организаций современной системой видеонаблюдения | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 431,6 |  | |  | 50,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | | 410,0 |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 21,6 |  | |  | 50,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Модернизация и замена автоматической пожарной сигнализации | Количество | Образовательных организаций | | 10 | 2 | | 2 | 4 | | Образовательные организации | 100% обеспечение образовательных организаций современной системой автоматической пожарной сигнализации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | | 1939,8 | 203,3 | |  | 1 500,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  | 182,2 | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | | 1939,8 | 21,1 | |  | 1 500,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Ремонт и установка ограждений в образовательных организациях | Количество | Образовательных организаций | |  | 2 | | 2 | 2 | | Образовательные организации | Ограждение образовательных организаций 100%. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | |  |  | |  | 200,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | |  |  | |  | 200,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | |  |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 8, в том числе: | | тыс. рублей | | 2371,4 | 203,3 | | X | 1 750,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | | 410,0 | 182,2 | | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | | 1961,4 | 21,1 | | X | 1 750,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | | X | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 9. Поддержка школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | | | | | | | | |
| Проведение мониторингов контекстов и направлений работы школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Количество | Общеобразовательные организации | 5 | | 4 | | 4 | 3 | | МБОУ «Колыванская вечерняя (сменная) школа»; МБОУ « Пономаревская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ». | Своевременная корректировка работы школ с учетом выявленных проблем и дефицитов. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка, участие в методических мероприятиях регионального, муниципального уровней руководителей и педагогов школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | Количество | Педагогических работников | 15 | | 15 | | 12 | 10 | | МБОУ «Колыванская вечерняя (сменная) школа»; МБОУ « Пономаревская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ». | Повышение профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников школ с УНОР. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 5,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 5,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Проведение мероприятий по обобщению, распространению и трансляции успешных практик деятельности педагогов и школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Количество | мероприятий | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | МБОУ «Колыванская вечерняя (сменная) школа»; МБОУ « Пономаревская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ». | Выявление точек роста в деятельности школ с УНОР. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Конкурс на получение муниципального гранта для реализации проектов направленных совершенствование образовательной среды в школах с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Количество | конкурс |  | |  | | 1 | 1 | | МБОУ «Колыванская вечерняя (сменная) школа»; МБОУ « Пономаревская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ». | Рост мотивации участников образовательных отношений школ с УНОР к режиму эффективного функционирования. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Совершенствование материально-технической базы школ с низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе приобретение игрового, спортивного, лабораторного, компьютерного, интерактивного оборудования, инвентаря, инструментов, расходных материалов для использования в образовательном процессе. | Количество | Общеобразовательных организаций | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | МБОУ «Колыванская вечерняя (сменная) школа»; МБОУ « Пономаревская СОШ», МБОУ «Королёвская СОШ», МБОУ «Пихтовская СОШ», МБОУ «Юрт-Акбалыкская ООШ». | Переход школ с УНОР в эффективный режим функционирования | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | | 403,8 | |  | 40,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | | 300,0 | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | | 84,6 | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | | 19,2 | |  | 40,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 9, в том числе: | | тыс. рублей | X | | 403,8 | | X | 75,0 | |  |  | |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | X | | 300,0 | | X | X | |  |  | |
| областной бюджет | | тыс. рублей | X | | 84,6 | | X | X | |  |  | |
| районный бюджет | | тыс. рублей | X | | 19,2 | | X | 75,0 | |  |  | |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | X | | X | | X | X | |  |  | |
| Задача 10. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей Колыванского района Новосибирской области | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. развитие организационно-управленческих механизмов системы работы с одаренными и талантливыми детьми. | | | | | | | | | | | | |
| Деятельность муниципального ресурсного центра выявления и развития одаренных и талантливых детей Колыванского района Новосибирской области. | Количество | Ресурсных центров | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Координация основных направлений деятельности в работе с одаренными и талантливыми детьми, создание условий для выявления и развития детской одаренности. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Оформление информационных стендов по вопросам детской одаренности. | Количество | Образовательных организаций |  | |  | | 1 | 1 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | Осуществление информационной поддержки родителей одарённых обучающихся, повышение их педагогической культуры | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Ведение муниципальной базы и обновления регионального банка данных о детях победителях и призерах мероприятий различных уровней, проводимых с одаренными и талантливыми детьми. | Количество | человек | 150 | | 180 | | 200 | 230 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Накопление информации об одаренных и талантливых детях Колыванского района. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| 10.2. Развитие инфраструктуры и материально-технической основы деятельности образовательных организаций по выявлению, развитию, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей. | | | | | | | | | | | | |
| Оснащение муниципального ресурсного центра развития и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Колыванском районе современным оборудованием, инвентарем и материалами для технического творчества детей, в том числе приобретение комплектов образовательной робототехники, компьютерной техники, цифровых лабораторий, станков. | Количество | Человек посещающих кружки технической направленности | 60 | | 70 | | 75 | 80 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | Создание условий для реализации дополнительного образования детей по техническим направлениям. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 275,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 275,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Создание условий в образовательных организациях для реализации образовательных программ направленных на пропедевтику инженерного образования, освоение профессиональных компетенций включенных в программу ЮниорПрофи (WorldSkills Russia Juniors), в том числе приобретение комплектов образовательной робототехники, компьютерной техники, цифровых лабораторий, станков, игрового оборудования для конструирования) | Количество | Образовательных организаций |  | | 2 | | 2 | 3 | | Образовательные организации | Рост доли образовательных организаций, реализующих программы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования по техническим, естественно-научным, информационным направлениям. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 350,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 350,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Оснащение образовательных организаций, реализующих образовательные программы, направленные на освоение традиционных ремёсел: приобретение мебели, оборудования, инвентаря, расходных материалов. | Количество | образовательных организаций | 2 | | 3 | | 4 | 4 | | Образовательные организации | Рост доли образовательных организаций, реализующих программы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования по направлениям традиционные ремесла. | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 55,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 55,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| 10.3. Проведение муниципальных мероприятий в системе общего и дополнительного образования по развитию и реализации потенциала одаренных обучающихся: конкурсов, выставок, конференций, олимпиад, фестивалей. | | | | | | | | | | | | |
| Проведение школьных, муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников | Количество | человек | 485 | | 500 | | 520 | 530 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | | Выявление одаренных и талантливых обучающихся в различных видах интеллектуальной и творческой и духовно-ценностной деятельности. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10,0 | | 14,0 | |  | 15,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей | 10,0 | | 14,0 | |  | 15,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Организация и проведение районного конкурса «Юный оратор» | Количество | человек | 50 | | 55 | | 60 | 65 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 10,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Организация и проведение детского районного фестиваля «Творческих инициатив» | Количество | человек | 50 | | 60 | | 65 | 70 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 15,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 15,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Организация работы профильных каникулярных школ | Количество | человек | 25 | | 25 | | 30 | 40 | | Образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 12,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 12,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Научно-практическая конференция школьников Колыванского района «Первые шаги в науку». | Количество | человек | 50 | | 55 | | 60 | 65 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | | 10,0 | |  | 12,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | | 10,0 | |  | 12,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Муниципальный конкурс «Ученик года». | Количество | человек | 6 | | 8 | | 10 | 12 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 14,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 14,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Проведение районных мероприятий, районных этапов областных конкурсов для учащихся и воспитанников художественно-эстетической, творческой направленности, в т.ч. детский фестиваль «Театральная весна» | Количество | Детских коллективов | 5 | | 6 | | 7 | 7 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 13,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 13,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Организация работы мобильных площадок муниципального ресурсного центра  развития и поддержки одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Колыванском районе в общеобразовательных организациях района | Количество | охваченных образовательных организаций | 5 | | 5 | | 7 | 8 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 15,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 15,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Обеспечение участия учащихся и воспитанников образовательных организаций, победителей и призеров муниципальных мероприятий в сфере образования в областных, всероссийских и международных мероприятиях по интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам деятельности. | Количество | мероприятий | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | | Увеличение количества одаренных и талантливых обучающихся, представляющих Колыванский район на мероприятиях областного, всероссийского и международного уровнях. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 70,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 70,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| 10.4. Развитие и реализация системы мер адресной поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей. | | | | | | | | | | | | |
| Выдвижение кандидатов на премию Губернатора Новосибирской области для поддержки одаренных и талантливых детей по итогам года (победителям и призерам различных мероприятий всех уровней в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики). | Количество | человек | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | Управление образования;МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | | Поощрение одаренных и талантливых детей в сфере общего и дополнительного  образования, достигших высоких результатов. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Обеспечение участия одаренных и талантливых детей в сфере образования в торжественных мероприятиях (церемонии награждения победителей и призеров различных мероприятий, Губернаторский прием "Золотые надежды России", Президентская Елка в Москве и др.). | Количество | человек | 18 | | 18 | | 20 | 20 | | Управление образования;МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Организация и проведения муниципального мероприятия  «Слёт успешных». | Количество | человек |  | | 25 | | 30 | 40 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ» | | Пропаганда детских достижений в социуме, включая основные достижения одаренных и талантливых детей и их наставников. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | |  | |  | 30,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | |  | |  | 30,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | |  | |  |  | |
| 10.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными и талантливыми детьми. | | | | | | | | | | | | |
| Прохождение курсов повышения квалификации, стажировок педагогическими работниками по вопросам детской одаренности. | Количество | человек | 3 | | | 3 | 4 | 4 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | | |  |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Организация обобщения и распространения положительного педагогического опыта в работе с одаренными детьми. | Количество | мероприятий | 3 | | | 3 | 4 | 5 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | | Выявление наиболее успешного опыта работы с одаренными и талантливыми детьми, его внедрение и распространение на территории Колыванского района. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Организация и проведение методических мероприятий (конференций, мастер-классов, семинаров, круглых столов, лекториев) по повышению профессиональной компетентности педагогов, занятых в работе с одаренными и талантливыми детьми, в том числе с привлечением сотрудников ВУЗов и практиков соответствующих областей. | Количество | человек | 30 | | | 40 | 50 | 60 | | МБУ ДО «Колыванский ДДТ»; образовательные организации | | Повышение эффективности работы с одаренными и талантливыми обучающимися. |
| Стоимость единицы | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей |  | | |  |  | 20,0 | |
| федеральный бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| областной бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| районный  бюджет | тыс. рублей |  | | |  |  | 20,0 | |
| внебюджетные источники | тыс. рублей |  | | |  |  |  | |
| Итого затрат на решение задачи 10, в том числе: | | тыс. рублей | 10,0 | | | 24,0 |  | 936,0 | |  | |  |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | X | | | X | X | X | |  | |  |
| областной бюджет | | тыс. рублей | X | | | X | X | X | |  | |  |
| районный бюджет | | тыс. рублей | 10,0 | | | 24,0 | X | 936,0 | |  | |  |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | X | | | X | X | X | |  | |  |
| **Итого затрат по программе, в том числе:** | | тыс. рублей | 68435,445 | | | 87906,8 | 58 604,2 | 19 757,15 | |  | |  |
| федеральный бюджет | | тыс. рублей | X | | | 300,0 | 13 597,6 | X | |  | |  |
| областной бюджет | | тыс. рублей | 48601,6 | | | 75061,5 | 36 562,8 | 7903,9 | |  | |  |
| районный бюджет | | тыс. рублей | 19833,845 | | | 12545,3 | 8 443,8 | 11 853,25 | |  | |  |
| внебюджетные источники | | тыс. рублей | X | | | X | X | X | |  | |  |

Приложение 2 к Изменениям

Приложение 3

к Муниципальной программе Колыванского района Новосибирской области «Развитие образования в Колыванском районе Новосибирской области на 2019-2022 годы»

Финансовое обеспечение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. рублей) | | | | | примечание |
| Всего | В том числе по годам | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Всего финансовых затрат,  в том числе из: | 127426,945 | 68 435,445 | 87906,8 | 58 604,2 | 24 657,15 | Х |
| федерального бюджета <\*> | Х | Х | 300,0 | 13 597,6 | Х |
| областного бюджета | 68 923,3 | 48 601,6 | 75 061,5 | 36 562,8 | 7 903,9 |
| районного бюджета <\*> | 58503,645 | 19 833,845 | 12 545,3 | 8 443,8 | 16 753,25 |
| внебюджетных источников <\*> | Х | Х | Х | Х | Х |
| Капитальные вложения, в том числе из:  федерального бюджета  областного бюджета  местных бюджетов  внебюджетных источников | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| НИОКР <\*\*>, в том числе из:  федерального бюджета  областного бюджета  местный бюджет  внебюджетных источников | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прочие расходы, в том числе из:  федерального бюджета  областного бюджета  местный бюджет  внебюджетных источников | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

<\*> - указываются прогнозные объемы; <\*\*> - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Применяемые сокращения:

ОБ - областной бюджет;

РБ - районный бюджет;

ВбИ - внебюджетные источники;

МБУ ДО ДДТ- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Колыванский дом детского творчества;

СанПн –требования санитарных норм

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности,

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;

МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;

СОШ - средняя общеобразовательная школа;

ООШ –основная общеобразовательная школа;

УНОР - устойчиво низкие образовательные результаты.